Дорожная карта (план мероприятий)
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования обучающихся

МБОУ «Чумайская СОШ»

2024- 2025 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о назначении ответственных лиц за организацию и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования, за ведение информационной базы участников ГИА | Август 2024 | Директор школы |
| 1.2. | Издание приказов о подготовке и проведении итогового сочинения в 2024/25 учебном году | ноябрь | Директор школы |
| 1.3. | Издание приказов о подготовке и проведении итогового собеседования в 2024/25 учебном году | январь | Директор школы |
| 1.4. | Издание приказов: - о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов; - о порядке окончания 2024/25 учебного года и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов; - об отчислении и выдаче аттестатов обучающимся 9 и 11 классов | Май - июнь | Директор школы |
| 1.5. | Издание приказа о проведении консультаций перед экзаменами, утверждение графика консультаций | Май- июнь | Директор школы |
| 1.6. | Издание приказа об утверждении способа доставки учеников 9, 11 классов ОО в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году, ознакомление учеников и их родителей (законных представителей) с организационной схемой прибытия участников ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ и обратно | Май-июнь | Директор школы |
| 1.7. | Издание приказа о назначении лиц, сопровождающих учеников в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году, ознакомление учеников и их родителей (законных представителей) | Май-июнь | Директор школы |
| 2. Анализ результатов ГИА-2024 |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка аналитических отчетов по результатам ГИА-2024 | Июнь 2024 | Зам директора по УР |
| 2.2. | Обсуждение результатов ГИА-2024 на августовском педагогическом совете | август | Зам директора по УР |
| 2.3. | Анализ занятости выпускников 2024 года | август | Зам директора по УР |
| 3. Мероприятия по повышению качества результатов ГИА-2025 |  |  |  |
| 3.1. | Организация внеурочной деятельности по подготовке к ГИА-2025 с учетом потребностей выпускников | сентябрь | Директор школы Зам директора по УР |
| 3.2. | Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 2025 года |  | Учителя -предметники |
| 3.3. | Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, в том числе психологической поддержки | _______________________ | Классные руководители 9 и 11 классов Учителя- предметники |
| 3.4. | Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА. Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала | В соответствии с планом ВШК | Зам директора по УР |
| 3.5. | Организация индивидуальных консультаций для обучающихся и их родителей по вопросам подготовки к ГИА | В течении года | Классные руководители |
| 3.6. | Повышение квалификации учителей-предметников по вопросам подготовки выпускников к ГИА-2025 | В течении года (при необходимости) |  |
| 3.7. | Организация психологической помощи участникам экзамена: - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; - индивидуальное или групповое консультирование обучающихся; - консультирование родителей; - консультирование педагогов; - проведение родительских собраний | В течении года | Классные руководители 9 и 11 классов |
| 4. Информационное обеспечение ГИА-2025 |  |  |  |
| 4.1. | Проведение собраний с родителями (законными представителями) учеников 9 и 11 классов: - порядок проведения ГИА; - особенности организации и проведения ГИА-2025; - предметная подготовка к ГИА-2025; - организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования; - психологическая подготовка к ГИА | Февраль Октябрь Ноябрь, январь февраль | Классные руководители 9 и 11 классов |
| 4.2. | Проведение собраний и классных часов с обучающимися 9 и 11 классов: - порядок проведения ГИА; - особенности организации и проведения ГИА-2025; - предметная подготовка к ГИА-2025; - организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования; - психологическая подготовка к ГИА | В течении года | Классные руководители 9 и 11 классов |
| 4.3. | Формирование информационной базы граждан, привлекаемых к ГИА в качестве общественных наблюдателей |  | Зам директора по УР |
| 4.4. | Оформление страницы школьного сайта «ГИА-2025» | В течении года | Ответственный за сайт |
| 4.5. | Оформление информационного стенда «ГИА-2025» | В течении года | Зам директора по УР |
| 4.6. | Информирование учеников 11 класса и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового сочинения (изложения): порядок участия, работа с бланками, проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др. | ноябрь | Зам директора по УР ________________________ |
| 4.7. | Информирование учеников 9 класса и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового собеседования: порядок участия, проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др. | январь | Зам директора по УР |
| 4.8. | Проведение собраний с родителями (законными представителями) учеников 9 и 11 классов: - регистрация на экзамены; - предоставление особых условий при сдаче ГИА при наличии необходимых документов; - правила поведения на ГИА и административная ответственность за нарушение порядка проведения ГИА; - получение результатов и порядок апелляции |  | Классные руководители 9 и 11 классов |
| 4.9. | Проведение собраний и классных часов с обучающимися 9 и 11 классов: - регистрация на экзамены; - правила поведения на ГИА и административная ответственность за нарушение порядка проведения ГИА; - получение результатов и порядок апелляции |  | Классные руководители 9-11 классов |
| 4.10. | Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) учеников 9 и 11 классов по вопросам организации и проведения ГИА | В течении года | Зам директора по УР Классные руководители |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-2025 |  |  |  |
| 5.1. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников школы текущего учебного года; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | _______________ | Зам директора по УР |
| 5.2. | Подача сведений в муниципальную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 о количестве: - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий | По мере запроса информации | Зам директора по УР |
| 5.3. | Техническое оснащение ППЭ | ______________ | ____________________ |
| 5.4. | Выверка персональных данных учениками 9 и 11 классов, необходимых для осуществления регистрации для участия в ГИА | По запросу информации | Зам директора по УР |
| 5.5. | Предоставление информации о выборе учениками 9 и 11 классов учебных предметов для прохождения ГИА | По запросу информации | Зам директора по УР |
| 5.6. | Выверка назначения учеников 11 класса на итоговое сочинение | ноябрь | Зам директора по УР |
| 5.7. | Организация обучения учителей, ответственных за проведение итогового сочинения по графику | ______ | Зам директора по УР |
| 5.8. | Формирование предварительных списков учеников 9 и 11 классов, желающих пройти ГИА в досрочный период, подготовка пакета документов |  | Зам директора по УР |
| 5.9. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - участие в школьном, муниципальном, региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений; - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения; - проведение пробного испытания в формате итогового сочинения; - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные сроки; - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Сентябрь- ноябрь | Зам директора по УР Учитель русского языка и литературы |
| 5.10. | Организация и проведение итогового собеседования: - обучение экспертов по оцениванию итогового собеседования в 9 классе; - подготовка обучающихся к итоговому собеседованию; - проведение пробного испытания в формате итогового собеседования; - организация и проведение итогового собеседования в основные и дополнительные сроки | Декабрь-январь | Зам директора по УР Учитель русского языка и литературы |
| 5.11. | Формирование пакета документов учеников 9 и 11 классов с ограниченными возможностями здоровья для участия в ГИА |  | Зам директора по УР |
| 5.12. | Формирование базы данных организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | По запросу информации | Зам директора по уР |
| 5.13. | Организация регистрации участников ГИА-9 и ГИА-11 в региональной информационной системе |  |  |
| 5.14. | Выверка назначения учеников 9 и 11 классов на экзамены ГИА |  | Зам директора по УР |
| 5.15. | Проведение педагогического совета о допуске к государственной итоговой аттестации учеников 9 и 11 классов | май | Директор школы |
| 5.16. | Организация участия учеников 9 и 11 классов в основном периоде ГИА (в соответствии с расписанием) |  | Директор школы |
| 6. Контроль качества подготовки к ГИА-2025 |  |  |  |
| 6.1. | Собеседование с учителями-предметниками о ходе подготовки к ГИА |  | Директор школы Зам директора по УР |
| 6.2. | Внутришкольные диагностические работы по предметам учебного плана: - входной контроль – 9-е и 11-е классы; - ДР – 9- 11 классы, | Сентябрь Январь- март | Учителя - предметники |
| 6.3. | Проведение промежуточных диагностических работ по предметам учебного плана в формате ОГЭ и ЕГЭ | В соответствии с графиком | Учителя- предметники |
| 6.4. | Анализ успеваемости и посещаемости учеников 9 и 11 классов | В течении года | Классные руководители |
| 6.5. | Анализ посещения индивидуальных консультаций учениками | В течении года | Зам директора по вР |
| 6.6. | Организация индивидуальной работы с родителями (законными представителями) учеников 9 и 11 классов, имеющих риск быть не допущенными к прохождению ГИА |  | Классные руководители 9-11 классов |
| 6.7. | Методические занятия с учениками по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ | В течении года | Учителя - предметники |